## План по аспектам
Проект:
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА | ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА |  |  | Недели | [11 empty] | УЧАСТНИКИ (О-ответственный исполнитель. С-соисполнитель)
| ЭТАП 1 Получение и обработка исторических данных |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PM | DA | BA | DS | DO
| 1.1. | Сбор данных о продажах и маркетинговых компаниях
|  | 1.1 Подключение к SQL базе данных клиента | [14 empty] | О | С
|  | 1.2 Создание таблицы с продажами товаров по дням | [14 empty] | О
|  | 1.3 Выгрузка данных в датафрейм Pandas | [13 empty] | С | О
| 1.2. | Создание датафрейма для обучения модели
|  | 1.2.1 Очистка и предобработка данных | [14 empty] | О
|  | 1.2.2 Обогащение датафрейма (дни недели, месяцы, промо и т.д.) | [13 empty] | С | О
|  | 1.2.3 Дескриптивная аналитика и визуализация | [13 empty] | С | О | С
| ЭТАП 2 Обучение модели |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 2.1 Выбор метрик качества модели | [13 empty] | О |  | С | bar: 1
|  | 2.2 Создание baseline модели при помощи библиотеки prophet | [14 empty] | С |  | О | bar: 2
|  | 2.3 Обучение модели CatBoost на тренировочной выборке | [16 empty] | О | bar: 2 to 4
|  | 2.4 Проверка предсказаний модели на тестовой выборке и сравнение метрик с baseline моделью | [13 empty] | О | С |  | О | bar: 4 to 5
|  | 2.5 Подключение к BI системе заказчика (опционально) | [15 empty] | О | bar: 4 to 5
| ЭТАП 3 Выгрузка проекта в репозиторий |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 3.1. Настройка подключение к репозиторию github | [13 empty] | С | С |  |  | О | bar: 2
|  | 3.2. Выгрузка коммитов всех этапов в репозиторий | [13 empty] | О |  |  |  | С | bar: 3 to 6
|  | 3.3 Деплой итоговой версии проекта | [14 empty] | О |  |  | О | bar: 6
|  | 3.4.API для получения прогнозов(опционально) | [13 empty] | С | С |  |  | О | bar: 6
| ЭТАП 4 Документация и передача знаний |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 4.1. Техническая документация (README + подробное описание pipeline) | [13 empty] | О |  | С | О | bar: 3 to 7
|  | 4.2. Демонстрация работы и обучение персонала заказчика | [13 empty] | О |  | С | О | bar: 6 to 9
|  | 4.3. Руководство пользователя API (опционально) | [13 empty] | О | С |  |  | С | bar: 7 to 8
| ПЛАТЕЖИ ПО ВИДАМ ЗАТРАТ (тыс.руб) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Имеющиеся ресурсы (205 тыс. руб.)
| 1. | Оплата труда Руководителя проекта |  | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15
| 2. | Оплата труда Специалиста по анализу данных |  | 1: 10; 2: 10; 3: 10; 6: 10
| 3. | Оплата труда Бизнес-аналитика |  | 1: 10; 2: 5; 3: 5; 4: 10; 7: 10; 9: 10
Необходимые ресурсы (300 тыс. руб.)
| 1 | Приобритение ноутбука |  | 2: 120
| 2 | Приобретение IDE PyCharm Pro |  | 2: 40
| 3 | Оплата труда специалиста по Data Scient |  | 2: 10; 3: 15; 4: 20; 5: 15; 7: 15; 9: 10
| 4 | Оплата труда DevOps инженера |  | 2: 10; 4: 5; 6: 15; 8: 10
| 5 | Аренда сервера |  | 7: 4.5; 8: 4.5; 9: 4.5
Доход от операционной деятельности (0тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[16 empty] | 1. Руководитель проекта | 2 Специалист по анализу данных | 3.Бизнес аналитик | 4. Специалист по Data Scient | 5 DevOps инженер
| 1. |  | 1 | bar: 1 to 2
| 2. |  | 1 | bar: 2 to 4
| 3. |  | 1 | bar: 5 to 6
| 4. |  | 2 | bar: 7 to 8
| 5. |  | 7 | bar: 8 to 12
| 6. |  | 3 | bar: 8 to 12
Целевые показатели проекта
Результаты
проекта
Сроки и участники
Ограничения, предположения,зависимости, открытые вопросы
Мероприятия
и платежи